| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÂM TRUNG THUỶ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 27 /KH-UBND | Lâm Trung Thuỷ, ngày 05 tháng 9 năm 2024 |

# KẾ HOẠCH

# Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định

# hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp

# có mức sống trung bình năm 2024

# Thực hiện Kế hoạch số 2709/KH-UBND ngày 05/09/2024 của UBND Huyện Đức Thọ về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 trên địa bàn xã Lâm Trung Thuỷ, UBND xã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 trên địa bàn xã Lâm Trung Thuỷ với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2024 và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2025; phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; là căn cứ để đánh giá tiêu chí nghèo đa chiều đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.

- Xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (viết tắt là hộ có mức sống trung bình) năm 2024 làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội khác.

2. Yêu cầu

- Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình phải được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ từ các tổ điều tra và có sự tham gia giám sát của Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, cộng đồng dân cư; kết quả rà soát phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, khách quan và chính xác.

- Các đơn vị thôn xóm chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND xã về tính chính xác của kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình thuộc địa bàn quản lý. Có trách nhiệm trình danh sách phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của thôn mình để UBND xã ra quyết định công nhận.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng, phương pháp, quy trình rà soát

1.1. Đối tượng

a) Đối tượng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo: Theo khoản 1 Điều 4 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối tượng xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (sau đây viết tắt là hộ có mức sống trung bình): Theo khoản 1 Điều 6 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Phương pháp rà soát

a) Phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, báo cáo kết quả rà soát: Theo Điều 1 Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình: Theo Điều 2 Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.3. Quy trình rà soát

a) Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo: Theo Điều 4 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình: Theo Điều 6 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiến độ thực hiện

2.1. Tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

a) Đối với Tổ điều tra rà soát cấp thôn:

- Tổ chức rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hoàn thành trước ngày 10/10/2024.

- Tổng hợp, báo cáo chính thức và hệ thống biểu mẫu kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hoàn thành trước 20/10/2024.

b) Đối với Ban Chỉ đạọ Điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 xã Lâm Trung Thuỷ:

- Tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của toàn xã. Hoàn thành trước ngày 30/10/2024.

- Tổng hợp, báo cáo chính thức và toàn bộ hệ thống biểu mẫu kết quả rà soát, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của toàn xã. Hoàn thành trước ngày 05/11/2024.

2.2. Tiến độ rà soát, xác định hộ có mức sống trung bình

a) Đối với Tổ điều tra rà soát cấp thôn:: Tổ chức rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả xác định hộ có mức sống trung bình. Hoàn thành trước ngày 25/10/2024.

b) Đối với Ban Chỉ đạọ Điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 xã Lâm Trung Thuỷ: Hoàn thành trước ngày 10/11/2024.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình năm 2024 do ngân sách nhà nước bố trí thực hiện và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Thành viên Ban Chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 26/08/2024 của UBND xã

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thôn xóm được phân công phụ trách tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy trình và thời gian quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của thôn; trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của thôn xóm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh thì báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo xã để kịp thời xử lý khắc phục.

- Tham gia thẩm định kết quả rà soát của thôn xóm được phân công phụ trách chỉ đạo và thực hiện công tác báo cáo theo quy định; chịu trách nhiệm về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn được phân công phụ trách.

2. Công chức Văn hoá xã hội (Phụ trách LĐTBXH)

- Tham mưu UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2024 của UBND xã.

- Tổ chức hướng dẫn cho đội ngũ rà soát viên cấp xóm về sử dụng bộ công cụ điều tra rà soát ( hướng dẫn viết phiếu, thẩm định phiếu đạt chất lượng)

- Thẩm định và cho ý kiến về báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình của các đơn vị thôn xóm; tổng hợp, đề nghị phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và tham mưu Chủ tịch UBND xã ra quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống Trung bình năm 2024.

- Chủ trì, phối hợp với Công chức Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND bố trí kinh phí ngân sách cấp xã để tổ chức điều tra; chi hỗ trợ đội ngũ rà soát viên và giám sát viên cấp xã.

3. Công chức văn phòng thống kê

- Cung cấp thông tin, dữ liệu về dân cư và số liệu hộ trên địa bàn để tính toán tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình.

4. Công chức Tài chính - Kế toán: Phối hợp với Công chức Lao động - Thương binh & Xã hội tham mưu UBND xã bố trí kinh phí để phục vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

5. Công chức Văn hóa – Xã hội: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, quy trình thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và quy trình xác định hộ có mức sống trung bình năm 2024.

6. Các Công chức thành viên liên quan: Là thành viên Ban chỉ đạo xã. Trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã: Phối hợp tổ chức tuyên truyền và tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có thu nhập trung bình năm 2024 trên địa bàn xã.

8. Các đơn vị thôn xóm:

- Kiện toàn tổ điều tra rà soát do đồng chí Trưởng thôn làm Trưởng ban; các thành viên điều tra còn lại là thành viên tổ công tác mặt trận thôn xóm.

- Nhận phiếu điều tra và lên danh sách điều tra đúng tiến độ với kế hoạch UBND xã ban hành.

- Niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tại  nhà văn hóa thôn. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại của người dân, tiến hành phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình, quy định.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trình Trưởng ban công tác mặt trận thôn, họp Ban công tác mặt trận trước khi chốt danh sách trình UBND xã ra quyết định công nhận.

- Lâp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trình ban chỉ đạo xã để chốt danh sách . .

Trên đây là Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình năm 2024 trên địa bàn xã. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị thôn xóm triển thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian quy định./.

| Nơi nhận: - Phòng LĐ-TB&XH (b/c); - TTr Đảng Uỷ, TTr HĐND xã (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND hxã; - Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể cấp xã; - Thành viên BCĐ xã; - Lưu: VT, LĐTBXH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Quyền |
| --- | --- |